# Cronograma

## Estado del proyecto al inicio del segundo cuatrimestre

Sobre las especificaciones vigentes, el proyecto quedó definido en 72 casos de uso, repartidos en 20 del rol Usuario, 29 del rol Entrenador y 23 del rol Administrador. El relevamiento realizado al retomar el trabajo, comparando una a una las especificaciones contra el código del servidor, arroja el siguiente punto de partida:

- 38 casos de uso implementados: el endpoint existe y su servicio ejecuta lógica real y validada.

- 2 casos de uso parciales: la lógica existe pero está resuelta dentro de otro endpoint o le falta un filtro.

- 14 casos de uso en andamiaje: la ruta está declarada, pero el servicio está vacío y la llamada comentada.

- 18 casos de uso sin implementar: no existe endpoint, servicio ni módulo que los cubra.

En términos de avance, 40 de los 72 casos de uso cuentan hoy con código implementado o parcial, aproximadamente un 56 % del alcance funcional. El rol Administrador está cerrado en su totalidad (23 de 23), el rol Usuario alcanza el 40 % y el rol Entrenador el 24 %, siendo este último el que concentra el grueso del trabajo pendiente. La aplicación móvil cuenta con un prototipo de interfaz, pero el desarrollo en Swift no ha comenzado.

## Trabajo pendiente identificado

El relevamiento también dejó a la vista un conjunto de cuestiones estructurales que condicionan el orden de las tareas del cuatrimestre:

- Los módulos de Rutinas y Planificaciones son andamiaje puro: ambos controladores declaran todas sus rutas, pero sus servicios están vacíos y cada llamada está comentada. Son 14 casos de uso y constituyen el mayor bloque pendiente, además de bloquear el uso real del rol Entrenador.

- El módulo de Circuitos no existe y debe crearse desde cero, incluyendo entidad, módulo, controlador y servicio. Al ser el componente sobre el que se arman las rutinas, encabeza la secuencia de codificación.

- El módulo de autenticación está íntegramente comentado, por lo que el cierre de sesión y la recuperación de contraseña no se encuentran operativos.

- Falta la gestión de la cuenta del usuario final: cambio de contraseña, edición de datos personales, marcado de series, notas de entrenamiento y cálculo de RMs potenciales.

- La autorización se resuelve de forma manual en cada controlador, sin Guards ni decoradores de rol centralizados.

- La base de datos alojada en Render corresponde a una instancia gratuita ya vencida, por lo que debe regenerarse antes de retomar el desarrollo. Los scripts de recreación están versionados y actualizados.

## Desvíos del cuatrimestre anterior

La planificación del primer cuatrimestre se cumplió en la etapa de documentación y en buena parte del servidor, pero no en los tiempos previstos para la aplicación móvil. El desvío se explica principalmente por la dedicación efectiva: en el tramo final del cuatrimestre prioricé otras asignaturas y el proyecto no recibió la carga horaria planificada. La situación fue conversada con la cátedra. La planificación que sigue toma esa experiencia como criterio de diseño y por eso concentra la codificación en las primeras diez semanas, fijando la entrega objetivo el 9 de octubre y reservando las semanas restantes como margen.

## Planificación del segundo cuatrimestre

El cronograma se organiza semana a semana sobre los días viernes, correspondientes a las clases de la asignatura. El trabajo se divide en tres etapas consecutivas: cierre del servidor entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre, desarrollo de la aplicación iOS entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre, y pruebas, corrección y cierre documental el 9 de octubre, fecha fijada como entrega objetivo. Las semanas comprendidas entre el 16 de octubre y el 13 de noviembre se reservan como margen de contingencia, y el 20 de noviembre se realiza la entrega final.

Dentro del servidor, la secuencia sigue las dependencias funcionales entre módulos: primero los casos de uso que no dependen de otros, luego Circuitos, sobre ellos las Rutinas y, por último, las Planificaciones que las agrupan.

| Fecha | Entrega |
| --- | --- |
| 7/8 | Infraestructura y tareas transversales: - Regeneración de la base de datos en Render, cuya instancia gratuita se encuentra vencida, aplicando los scripts de estructura, datos estáticos y datos dinámicos - Autorización centralizada mediante Guards y decoradores de rol de NestJS, en reemplazo de la verificación manual de token en cada controlador - Módulo Auth: cierre de sesión (CU-U-03) y recuperación de contraseña (CU-U-04) - Creación del esqueleto del proyecto iOS, para no iniciarlo en frío al comenzar la etapa de la aplicación |
| 14/8 | Codificación del servidor — casos de uso sin dependencias: - Estado de membresías y consulta de alumnos por estado y por tipo (CU-E-26 a CU-E-28) - Cambio de contraseña (CU-U-05) y edición de datos personales (CU-U-06) - Exposición del detalle de ejercicio (CU-U-10), filtrado de RMs por usuario (CU-U-11) y cálculo de RMs potenciales (CU-U-16) |
| 21/8 | Codificación del servidor — Circuitos: - Creación del módulo Circuit desde cero: entidad, módulo, controller y service - Obtener, crear, editar y eliminar circuitos (CU-E-21 a CU-E-24) |
| 28/8 | Codificación del servidor — Rutinas: - Implementación del service de rutinas, hoy vacío: obtener, crear, editar y eliminar rutinas sistémicas (CU-E-15 a CU-E-18) - Asignación y desasignación de rutinas a alumnos (CU-E-19 y CU-E-20) - Marcado de series realizadas (CU-U-12) y notas sobre el ejercicio (CU-U-13) - Historial de entrenamientos del alumno y su filtro por ejercicio (CU-E-06 y CU-E-07) |
| 4/9 | Codificación del servidor — Planificaciones y cierre: - Implementación del service de planificaciones, hoy vacío: CRUD de planificaciones sistémicas (CU-E-08 a CU-E-11) - Asignación de rutinas y de planificaciones a alumnos (CU-E-12 a CU-E-14) - Consulta de la planificación activa y del detalle de rutina del usuario (CU-U-08 y CU-U-09) - Pruebas de integración sobre la totalidad de la API y actualización de la documentación Swagger - Hito: servidor con los 72 casos de uso cubiertos |
| 11/9 | Codificación de la aplicación iOS: - Capa de red, modelos de las entidades contra la API y navegación general - Pantallas de registro, login y recuperación de contraseña |
| 18/9 | Codificación de la aplicación — Usuario: - Pantalla principal, mi planificación y detalle de rutina - Marcado de series realizadas y notas del entrenamiento |
| 25/9 | Codificación de la aplicación — Usuario: - Detalle de ejercicio y wiki de ejercicios con filtros por grupo muscular - Cronómetro integrado con tiempos predeterminados y personalizados (CU-U-14) - Registro y consulta de RMs, y visualización de RMs potenciales |
| 2/10 | Codificación de la aplicación — Entrenador: - Listado y búsqueda de alumnos, ficha del alumno y sus RMs - Creación y edición de circuitos y rutinas - Armado y asignación de planificaciones, notas de coaching y pulido de la interfaz |
| 9/10 | Pruebas, corrección y cierre: - Pruebas de extremo a extremo sobre dispositivo real y simuladores de Xcode - Corrección de los errores detectados - Documentación final: actualización de diagramas, manual de uso e informe - Entrega objetivo del proyecto |
| 16/10 al 13/11 | Margen de contingencia: - Absorción de los desvíos que se produzcan en las etapas anteriores - Refuerzo de pruebas, corrección de deuda técnica y pulido de la interfaz - Desarrollo de las funcionalidades diferidas en caso de haber recortado alcance - Preparación de la demostración final |
| 20/11 | Entrega final del proyecto y presentación |